方太乡人民政府

关于组织开展方太乡2024年秋季重大

动物疫病防控集中防疫行动的通知

（征求意见稿）

各村委会、相关成员单位：

根据县农业农村局防重指挥部《关于做好秋季重大动物疫病防控工作的通知》要求，结合我乡实际，经乡政府研究决定从即日起至10月底，在全乡开展秋季重大动物疫病集中防疫行动，现将有关事项通知如下：

一、目标任务

以高致病性禽流感、非洲猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫，高致病性猪蓝耳病、猪瘟等重大动物疫病为防控重点，统筹兼顾畜禽常见多发病，全面落实免疫、消毒、监测、检疫等各项防控措施，应免畜禽免疫密度要达到100%，免疫抗体平均合格率达到95%以上，免疫耳标佩戴率、免疫建档率和病死畜禽无害化处理率达到100%，努力确保不发生区域性重大动物病情疫情。

二、工作要求

1.全面落实国家强制免疫政策，确保免疫密度和免疫质量，继续推行“政府组织领导、业务部门监管服务、养殖企业和个人为责任主体、规模养殖场户自主程序化免疫、散养畜禽秋防集中免疫，整村推进”的做法。严格执行分类管理，免疫告知，每月末周补免，免疫申请验收和飞行检查等五项制度，按照“责任到人，冷链到底，疫苗到员，注射到畜，台账到户”。做到应免尽免和“五不漏”(不漏村、不漏户、不漏组、不漏畜禽、不漏针)。

2.全乡要加大消毒和无害化处理力度，严防病原滋生扩散，秋防期间，各村要组织1次集中消毒灭源行动，督促指导畜禽饲养场，屠宰加工厂，交易市场建立健全消毒制度，完善消毒器械。要指导并监督养殖场，屠宰场特别是活禽经营市场做好粪污及病死畜禽无害化处理工作，督促市场开办主体严格实行“三个一”(即一天一清洗消毒、一周一大扫除、一月一休市）制度，切实加强市场休市和消毒工作

- 3.强化疫情监测和报告，及时掌握疫情动态，各村要重点加强非洲猪瘟、口蹄疫和H5N1、H7N9等亚型禽流感病原学监测力度，及时准确掌握，全乡重大动物疫病流行状况，及时准确诊断疫情，及时规范报告疫情。要充分发挥村级动物防疫员作用，及时排查和报告可疑疫情。

- 4.切实加强检疫监督工作，强化流通环节监管。对跨省调运的畜禽，严格执行调入畜禽报告与隔离制度。严防外疫传入，要认真做好生猪产地检疫和定点屠宰检疫，做到“检疫项目、检疫程序、检疫标准、检疫处理、检疫记录”五到位。要监督引导养殖户不宰杀、不转运、不销售、不食用、不抛弃病死畜禽，严格规范进行无害化处理，严厉打击经营病死畜禽非法行为。

- 5.强化应急管理，提高实发重大动物疫情处置能力。要进一步健全应急指挥机构完善应急预案，应急技术方案和应急工作程序，加强应急队伍培训与演练，配齐配足应急物资，切实提高应急管理和应急处置水平，要加强节假日和重大活动期问的应急值守，一旦发生重大动物疫情，要按照“早、快、严”的原则和有关技术规程要求，坚决果断扑灭疫情。

- 三、时间安排

- 集中行动从9月25日起开始，至11月15日完成。

- 1.动员部署阶段：9月25日至9月25日，制定全乡秋防工作方案。开好全乡协防员会议。

- 2.具体实施阶段：9月26日至11月15日严格按照上级要求认真实施免疫、消毒、监测、检疫监督等防控措施。

- 3.自查整改阶段：11月6日至11月15日，全乡组织分片自查自纠工作，及时补针。

- 四、保障措施

- 加强组织领导。各地要按照国务院确定的“地方各级人民政府对本地区动物疫病防治工作负总责，各村委会主要负责人是动物防疫工作第一责任人”要求，切实加强组织领导，层层落实防控工作责任制和责任追究制。要不断完善动物防疫工作机制，切实落实政府、部门、生产者三个责任。积极争取将动物防疫工作纳入政府年度目标责任考核体系，推动各级政府依法履行动物疫病防控工作职责。同时要做好一线人员的安全防护，在免疫注射等过程要穿戴一次性手套、防护服等，确保人身安全。

- 五、具体做法与要求

- 1.家畜防疫按照协防员包村区域责任到人，进行免疫注射。刘琴负责宝石村、黄丰村，黄章平负责方太村、井下村，何香松负责富坑村、井口村，钟名洲负责百丈村、分水村。

- 2.家禽免疫注射采取全乡统一整村推进的做法。由全乡协防员，防检员组织专业注射队，由各村委会主任带队每个村安排一天时间进行免疫注射。要求各村村干部提前一天通知组长告知养殖户关起家禽来，配合好家禽免疫工作。

- 3.对全乡规模养殖场和养殖大户及时配送防疫疫苗，督促其进行好防疫注射，签订好强制免疫通知书，要求规定时间内完成免疫并建立好免疫档案。

- 4.结合秋防集中行动，各村对饲养场，养殖大户集中连片的饲养户进行一次消毒灭源工作。

- 5.提高认识，进一步明确秋防工作的重要意义。确保我乡防疫注射率达到100%，抗体检测率95%以上，在规定时间内出色地完成好秋防工作。

- 方太乡人民政府

- 2024年9月9日